## Hoja1
Capacidad Sprint
Inicio Sprint | 2014-11-03
Final Sprint | 2014-11-28
Días laborables | 20
Factor Dedicación | 1 | Indica el tiempo efectivo para realizar las tareas
Miembro Equipo | Dedicación | Vacaciones | Trabajo Nocturno | Otras ausencias | Horas Disponibles
Miquel Mas | 50% |  |  |  | 80
Ezio Cappellino | 50% |  | 6 |  | 56
Víctor Sánchez | 80% |  |  |  | 128
Marc Gispert | 20% |  |  |  | 32
Rafel Mormeneo | 100% |  |  |  | 160
|  |  | Capacidad Sprint |  | 456

## Festivos
Año | 2014
Dia | Fecha | Descripción
2014-01-01 | 2014-01-01 | Primer de anyo
2014-01-06 | 2014-01-06 | Reyes
2014-04-18 | 2014-04-18 | Jueves Santo
2014-04-21 | 2014-04-21 | Lunes de Pasqua
2014-05-01 | 2014-05-01 | Día del trabajador
2014-06-09 | 2014-06-09 | Pascua florida
2014-06-24 | 2014-06-24 | San Juan
2014-08-15 | 2014-08-15 | Virgen de la Asunción
2014-09-11 | 2014-09-11 | Diada
2014-09-24 | 2014-09-24 | La Mercé
2014-12-06 | 2014-12-06 | Constitución
2014-12-08 | 2014-12-08 | Inmaculada Concepción
2014-12-25 | 2014-12-25 | Navidad
2014-12-26 | 2014-12-26 | San Esteve
2014-12-31 | 2014-12-31 | Fiesta TF
2014-01-01 | 2015-01-01 | Primer de año siguiente
2014-01-06 | 2015-01-06 | Reyes año siguiente
Formulas:
Fecha = IF([Dia]="","",DATE(B1,MONTH([Dia]),DAY([Dia])))
Fecha = IF([Dia]="","",DATE(B1+1,MONTH([Dia]),DAY([Dia])))