## Slide 1: Gestión de Proyectos
Mapa de procesos para la gestión de proyectos Agiles
Rafel Mormeneo Melich
29 de noviembre de 2014

## Slide 2
Definición de proyecto
Sprint
Control de Reporting
Control de Documentación
Control de Objetivos
CLIENTES SATISFECHOS
Definición Proyecto
Product Backlog
Release Plan
Dedicación, Sprints, Historias
Sprint Plan
Planificación Inicial
Sprint Planning, Tareas
Sprint Plan
Sprint Retrospective
Sprint Review
Historias
Ejecución
Sistema Informático
Compras
Outsourcing
Release
NECESIDADES DE CLIENTES

## Slide 3: Definición de Proyecto
Ficha del proceso | 
Descripción | Se establece el objetivo, el plazo, el equipo, los puntos a tratar, los aspectos a tener en cuenta y los puntos críticos del proyecto.
Objetivo | Traducción de las necesidades del cliente en características del producto/proyecto e identificación de las historias de usuario para conseguir dichas características
Responsable | Product Owner
Entradas | Necesidades del cliente externo y/o interno
Salidas | Directorio de Proyecto en repositorio
Salida Web | Product Backlog
Indicadores | 
Registros | DefinicionProyecto.docx
Necesidades Cliente
Definición Objetivo
Apertura proyecto?
Seleccionar Equipo
Determinación características
Identificación Historias
Priorización Historias
Proyecto Definido
Puntos críticos
Asunciones
Asignación Presupuesto
SI
Comunicar decisión cliente
NO

## Slide 4: Planificación Inicial
Ficha del proceso | 
Descripción | Se deciden cuantos Sprints y Releases se van a hacer y la duración de los mismos. Se distribuyen las historias en Sprints y Releases
Objetivo | Determinar el esfuerzo de cada historia y distribuirlas en los distintos Sprints.
Responsable | Scrum Master
Entradas | Product Backlog (web) con todas las historias de usuario
Salidas | Dedicacion.xlsm, Directorio Release, Directorios Sprint, Directorios Historias, Historia_XXX.docx, Historia_XXX.url
Salidas web | Release Plan
Indicadores | Duración Proyecto
Registros | XXX_ReleasePlan.xlsm

## Slide 5: Sprint – Sprint Plan
Ficha del proceso | 
Descripción | Planificación del Sprint
Objetivo | Identificar las tareas para cada historia del Sprint y repartirlas entre los miembros del equipo
Responsable | Scrum Master
Entradas | Release Plan
Salidas | Actualizar historias con todas las tareas identificadas
Salidas web | Sprint Plan
Indicadores | Capacidad equipo, Horas planificadas
Registros | SprintPlanning.xlsx

## Slide 6: Sprint – Ejecución
Ficha del proceso | 
Descripción | Ejecución del Sprint
Objetivo | Realizar las tareas planificadas para el Sprint
Responsable | Scrum Master
Entradas | Sprint Plan
Salidas | Actualizar tareas en las historias de usuario del Sprint
Salidas web | Actualizar horas pendientes en tareas, Gráficos
Indicadores | 
Registros | Todos los documentos Historia_XXX.docx del Sprint

## Slide 7: Sprint – Sprint Review
Ficha del proceso | 
Descripción | Presentación de lo hecho en el Sprint
Objetivo | Presentar al Product Owner y Cliente lo que se ha hecho en el Sprint en forma de demo y revisar el funcionamiento del proyecto con el equipo
Responsable | Scrum Master
Entradas | Sprint Plan
Salidas | Generación de aviso a control de Reporting y Control de documentación para que revisen el Sprint
Salidas web | Sprint Retrospective
Indicadores | Horas totales
Registros | SprintRetrospective.docx

## Slide 8: Release
Ficha del proceso | 
Descripción | Finalización del proyecto
Objetivo | Identificar las tareas para cada historia del Sprint y repartirlas entre los miembros del equipo
Responsable | Scrum Master
Entradas | Release Plan
Salidas | Actualizar historias con todas las tareas identificadas
Salidas web | Sprint Plan
Indicadores | 
Registros | SprintPlanning.docx